## 0304
議事録
日付 |  | ： | 2022/03/17 (木) 10:00 ~
場所 |  | ： | インフィニットソフト
参加者 |  | ： | 高社長・金（記）
テーマ |  | ： | イメージ合成ツールのコードをチェック
参考資料 |  | ： | □なし ■あり（index.html）
【本日の議題・進行予定】
■ | イメージ合成ツールのコードを全体的にチェック
|  |  | 【本日の打合せ内容まとめ】 | ToDo
■ | コードチェック
|  | ・ | リミットがある限り後に複雑になる可能性がある。
|  | ・ | post_type
|  |  | 生地だけの識別子を割り当てるようにする。 | ★
|  | ・ | order by
|  |  | 登録する際に制限できるのか確認する。 | ★
|  |  | 生地追加の場合の順番を考えて作成する。 | ★
|  | ・ | 一回で全部を読み込まない
|  |  | →必要時だけ追加表示されるようにする。 | ★
|  | ・ | 全域変数指定 | ★
DB接続は毎回しなくても問題なし
|  | ・ | 組み合わせによって結果が出るようにユニークな組み合わせを決定する。 | ★
次回日付 |  | ： | 未定
次回場所 |  | ： | 未定
|  |  | 【今後のToDo】 |  | 担当
|  | ・ | コードの修整 |  | 金
|  | ・ | DBの親構成確認 |  | 金