## 0225
打合せ議事録
日付 |  |  | ： | 2022/02/25 (金) 17:00 - 17:44
場所 |  |  | ： | WEB会議（Microsoft Teams）
参加者(先方) |  |  | ： | 森屋社長・姜様
参加者(当社) |  |  | ： | 高社長・金（記）
テーマ |  |  | ： | ホームページ制作に関して必要な情報の説明と今後の流れについて
参考資料 |  |  | ： | □なし ■あり（ページ構成修正（220222）.xlsx）
【本日の議題・進行予定】
■ | ホームページ制作に必要な情報の説明
|  |  |  | 【本日の打合せ内容まとめ】 | ToDo | 発言
■ | ホームページ制作に必要な情報の説明
| ① | メインページ
|  |  | ・ | ヘッダー部分の構成案とメニュー構成案の説明 |  | 金
|  |  | ・ | メニューの修正案、ショップ名、ロゴのご提供をお願いする | ★ | 金
|  |  | ・ | Home（最初の画面）構成案の説明 |  | 金
|  |  | ・ | スライド写真のご提供をお願いする | ★ | 金
|  |  | ・ | Homeの下部の説明と提案 |  | 金
|  |  | ・ | レコメンドアイテムの自動設定機能追加 | ★ | 金
|  |  | ・ | お知らせ登録画面設定 | ★ | 金
|  |  | ・ | お知らせのネタをお願いする（日にち・件名・内容） | ★ | 金
| ② | About US・Contact
|  |  | ・ | About US（会社紹介ページ）の提案と説明 |  | 金
|  |  | ・ | 会社の紹介はテキストのみで設定する予定 |  | 森屋社長
|  |  | ・ | Contact （お問い合わせページ）の提案と説明 |  | 金
| ③ | Design
|  |  | ・ | Design＞カスタマイズ商品のページの提案と説明 |  | 金
|  |  | ・ | パーツ分けのファイルの準備 | ★ | 未定
|  |  | ・ | アップロードする商品はほとんどカスタマイズ商品 |  | 森屋社長
|  |  | ・ | Design＞生地紹介ページの提案と説明 |  | 金
|  |  | ・ | Design＞オプションページの提案と説明 |  | 金
|  |  | ・ | 写真のリンク先をお願いする | ★ | 金
| ④ | Shop
|  |  | ・ | Shop、新商品ページの提案と説明 |  | 金
|  |  | ・ | 楽天CSVファイルの足りない情報をお願いする（商品値段） | ★ | 金
|  |  | ・ | 新商品はアップロード順番で表示される |  | 金
| ● | 商品整理表
|  |  | ・ | 商品アップロード様式を案内 |  | 金
|  |  | ・ | サンプルとしてカスタマイズ商品を載せてテスト | ★ | 金
■ | その他
|  |  | ・ | 言語と通貨設定の確認 | ★ | 姜様
次回日付 |  |  | ： | 未定
次回場所 |  |  | ： | 未定
|  |  |  | 【今後のToDo】 |  | 担当
|  |  | ・ | 必要情報の提供 （ToDo★） |  | 森屋社長
|  |  | ・ | サンプル商品アップロード後、様式ファイルの共有 |  | 金
|  |  | ・ | 裏画面確認の為、テストページのID提供 |  | 金
|  |  | ・ | 案内文作り→様式ファイルを使用しないアップロード方法 |  | 金
|  |  | ・ | 言語と通貨設定確認 |  | 金
|  |  | ・ | メインページ下部機能強化 |  | 金

## 0317
議事録
日付 |  | ： | 2022/03/17 (木) 10:00 ~
場所 |  | ： | インフィニットソフト
参加者 |  | ： | 高社長・金（記）
テーマ |  | ： | イメージ合成ツールのコードをチェック
参考資料 |  | ： | □なし ■あり（index.html）
【本日の議題・進行予定】
■ | イメージ合成ツールのコードを全体的にチェック
|  |  | 【本日の打合せ内容まとめ】 | ToDo
■ | コードチェック
|  | ・ | リミットがある限り後に複雑になる可能性がある。
|  | ・ | post_type
|  |  | 生地だけの識別子を割り当てるようにする。 | ★
|  | ・ | order by
|  |  | 登録する際に制限できるのか確認する。 | ★
|  |  | 生地追加の場合の順番を考えて作成する。 | ★
|  | ・ | 一回で全部を読み込まない
|  |  | →必要時だけ追加表示されるようにする。 | ★
|  | ・ | 全域変数指定 | ★
DB接続は毎回しなくても問題なし
|  | ・ | 組み合わせによって結果が出るようにユニークな組み合わせを決定する。 | ★
次回日付 |  | ： | 未定
次回場所 |  | ： | 未定
|  |  | 【今後のToDo】 |  | 担当
|  | ・ | コードの修整 |  | 金
|  | ・ | DBの親構成確認 |  | 金