## 制作日程
ホームページ制作計画
1. 簡単計画
| 期間 | 開始日 | 終了日 |  | 表示
Leotard | 34日 | 2022-03-17 | 2022-04-20 |  | 完了 | ○
コード整理 | 14日 | 2022-03-17 | 2022-03-31 |  | 進行中 | ◐
ｐｈｐ適用 | 12日 | 2022-03-27 | 2022-04-08 |  | 未完 | ●
打ち合わせ | 9日 | 2022-04-11 | 2022-04-20 |  | キャンセル | ▲
ホシギ | 33日 | 2022-03-28 | 2022-04-30 |  | 保留中 | △
詳細変更 | 3日 | 2022-03-28 | 2022-03-31
管理者画面整理 | 6日 | 2022-04-06 | 2022-04-12
打ち合わせ | 29日 | 2022-04-01 | 2022-04-30
2. 詳細計画
ページ名 | 内容区分 | 期間 | 開始日 | 終了日 | 目標 | 達成 | 3月 |  |  | 4月
[7 empty] | 2022-03-21 | 2022-03-26 | 2022-03-31 | 2022-04-05 | 2022-04-10 | 2022-04-15 | 2022-04-20 | 2022-04-25 | 2022-04-30
Leotard | コード整理 | 14日 | 2022-03-17 | 2022-03-31 |  | ◐
| 生地読み込み | 7日 | 2022-03-17 | 2022-03-24 |  | ○
| 値段表示 | 11日 | 2022-03-17 | 2022-03-28 |  | ○
| 全体的にチェック | 7日 | 2022-03-24 | 2022-03-31 |  | ◐
| Ｗordpress適用 | 11日 | 2022-03-28 | 2022-04-08 |  | ◐
| コード投入 | 1日 | 2022-03-28 | 2022-03-29 |  | ○
| php修正 | 8日 | 2022-03-28 | 2022-04-05 |  | ◐
| 起動チェック | 8日 | 2022-03-31 | 2022-04-08
| 打ち合わせ | 9日 | 2022-04-11 | 2022-04-20
| 調整 | 9日 | 2022-04-11 | 2022-04-20
ホシギ | 追加変更事項 →資料不足 | 3日 | 2022-03-28 | 2022-03-31 |  | △
| ロゴ・メニュー追加 | 1日 | 2022-03-28 | 2022-03-29 |  | ○
| チェーン店お問い合わせページ開設 | 1日 | 2022-03-30 | 2022-03-31 |  | △
0日
| 打ち合わせ | 29日 | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | ◐
| 調整 | 29日 | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 管理者画面整理 | 6日 | 2022-04-06 | 2022-04-12
Formulas:
期間 = DAYS([終了日],[開始日])&"日"
開始日 = DAYS([終了日],[終了日])&"日"