## 0304
議事録
日付 |  |  | ： | 2022/03/04 (金) 17:00 ~
場所 |  |  | ： | インフィニットソフト
参加者 |  |  | ： | 高社長・金（記）
テーマ |  |  | ： | ホシギホームページ制作に必要な情報と全体的なサイトチェック
参考資料 |  |  | ： | □なし ■あり（http://www.infitest.sakura.ne.jp/shop0222）
【本日の議題・進行予定】
■ | ホシギホームページ制作に必要な情報と全体的なサイトチェック
|  |  |  | 【本日の打合せ内容まとめ】 | ToDo
■ | ホームページ制作に必要な情報
| ① | Home
|  |  | ・ | 高画質イメージ
店舗内・外の写真とメニュー写真
|  |  | ・ | 店舗と会社の説明。メイン宣伝文
| ② | About
|  |  | ・ | 会社のストーリー・歴史のネタ
|  |  | ・ | 会社のロゴ（貰った分以外）
| ③ | 店舗案内
|  |  | ・ | 各店舗の宣伝文と高画質写真
|  |  | ・ | 店舗のメニュー写真（違う角度）
|  |  | ・ | メニューの詳細情報
|  |  | ・ | 店舗別のイベント情報
| ④ | Menu
|  |  | ・ | 各メニュー情報
| ⑤ | その他
|  |  | ・ | ローディング画面ロゴ・テキスト情報
■ | 全体的なサイトチェック
|  |  | ・ | Home画面に全店舗一覧をアップロード | ★
|  |  | ・ | Footer＞色変更 | ★
|  |  | ・ | ローディング時間チェック | ★
|  |  | ・ | メニューアニメーション効果 | ★
次回日付 |  |  | ： | 未定
次回場所 |  |  | ： | 未定
|  |  |  | 【今後のToDo】 |  | 担当
|  |  | ・ | ホームページ制作に必要な情報をまとめて伝達 |  | 金
|  |  | ・ | Home画面に全店舗アップロード |  | 金
|  |  | ・ | Footerの色変更 |  | 金
|  |  | ・ | メニュー欄変更 |  | 金

## 0323
議事録
日付 |  |  | ： | 2022/03/23 (水) 14:00 ~
場所 |  |  | ： | ホシギチキン1号店
参加者 |  |  | ： | チョウ様・金（記）
テーマ |  |  | ： | ホシギホームページ制作に必要な情報と制作の流れ説明
参考資料 |  |  | ： | □なし ■あり（ホシギ必要情報（220308.xlsx）
【本日の議題・進行予定】
■ | ホシギホームページ制作に必要な情報と制作の流れ説明
|  |  |  | 【本日の打合せ内容まとめ】 | ToDo
■ | ホームページ制作に必要な情報
| ① | Home
|  |  | ・ | ホームページ名はKOREAFOODHOLDINGSで設定 | 金
|  |  | ・ | メインロゴはホシギチキンを使用する | 金
|  |  | ・ | 各店舗の宣伝文と高画質写真ファイル提供 | チョウ様
| ② | About
|  |  | ・ | 会社のストーリー・歴史のネタ提供 | チョウ様
| ③ | 店舗案内
|  |  | ・ | 他のロゴも追加してほしい（４～５個くらい） | 金
|  |  | ・ | メニューの詳細（写真など）情報提供 | チョウ様
|  |  | ・ | 配達用電話番号追加希望 | 金
| ④ | Menu
|  |  | ・ | メニューが違う店舗のページ作成 | 金
| ⑤ | Contact
|  |  | ・ | チェーン店募集案内のブロック作成 | 金
| ⑤ | その他
|  |  | ・ | ローディング画面のロゴをループ式で変更できるのか確認 | 金
次回日付 |  |  | ： | 未定
次回場所 |  |  | ： | 未定
|  |  |  | 【今後のToDo】 |  | 担当
|  |  | ・ | 必要な情報提供 |  | チョウ様
|  |  | ・ | 新しいページ作成ーチェーン店・違うメニュー |  | 金
|  |  | ・ | ローディング画面のロゴ表現法の変更方法確認 |  | 金
|  |  | ・ | 提供された情報でページを完成 |  | 金

## 0509
議事録
日付 |  |  | ： | 2022/05/09 (月) 10:00 ~
場所 |  |  | ： | インフィニットソフト
参加者 |  |  | ： | 李様・高社長・金（記）
テーマ |  |  | ： | ホシギホームページ制作に必要な追加情報と撮影など
参考資料 |  |  | ： | □なし ■あり（http://www.infitest.sakura.ne.jp/shop0222）
【本日の議題・進行予定】
■ | ホシギホームページ制作に必要な追加情報と撮影など
|  |  |  | 【本日の打合せ内容まとめ】 | ToDo
■ | ホームページ制作に必要な情報
| ① | Home・店舗案内
|  |  | ・ | 店舗写真の追加撮影 | 金
|  |  | ・ | 各店舗別のメニューは個別じゃない方向で設定 | 金
| ② | About
|  |  | ・ | 会社のストーリー・歴史のネタ提供 | 李様
| ③ | Contact
|  |  | ・ | チェーン店募集案内のブロック作成 | 金
|  |  | ・ | チェーン店募集案内の説明やテンプレートを提供 | チョウ様
| ④ | その他
|  |  | ・ | 動画内のビール部分編集 | 金
次回日付 |  |  | ： | 未定
次回場所 |  |  | ： | 未定
【今後のToDo】
|  |  | ・ | ページの修正：チェーン店関連部分追加・メニュー欄変更・会社の履歴追加
|  |  | ・ | 店舗の写真撮影
|  |  | ・ | その他、新店舗追加